全球环境基金“中国再生铝、铅、锌、锂行业绿色生产与可持续发展项目”之示范活动记录片

拍摄项目工作大纲

一、工作背景

再生有色金属的生产被《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》列为二噁英类重点排放源之一，再生有色金属行业也是我国《<关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约>国家实施计划》确定的二噁英优先控制六大重点行业之一。为在国家层面做好公约履约，落实《国家实施计划》对再生有色金属行业二噁英等持久性有机污染物减排要求，生态环境部对外合作与交流中心（FECO）与联合国开发计划署共同开发了全球环境基金 “中国再生铝、铅、锌、锂行业绿色生产与可持续发展项目”（简称“项目”）。项目主要目标是通过在再生铝和再生锌行业引入最佳可行技术/最佳环境实践，以及在铅蓄电池和锂离子动力电池回收行业中实施全生命周期管理，以减少和消除无意产生类持久性有机污染物及溴化阻燃剂排放，推动中国再生铝、铅、锌、锂行业绿色生产与可持续发展。

生态环境国际履约合作项目是向世界展示中国生态文明建设成果的窗口之一，也是对外讲好中国生态文明故事的其中一环。为做好项目实施，丰富项目成果，更好地展现和传播履约故事。根据工作安排，拟选聘一家媒体机构设计制作项目活动平面素材、拍摄记录项目示范活动实施过程，并使用媒体语言，通过可视化方式总结和宣传项目成果，提升项目利益相关方和公众对环境国际公约履约工作的认同和支持，促进社会各界对生态保护和再生金属行业绿色可持续发展的关注和参与，扩大项目影响力。

二、工作目标

此工作大纲的目标是（包括但不限于）：通过拍摄制作1部项目示范活动纪录片和1部项目宣传推广影片，增强各方对项目的了解和支持，进一步扩大环境国际公约履约工作的影响力。

三、工作内容

此活动涉及的影片拍摄和设计制作过程均需符合国家版权相关法律法规要求。项目承担单位在FECO协助下，需于2025-2027年本项目示范活动期内与国家项目办、地方项目办、7-9家示范企业、项目合作伙伴、利益相关方等密切合作，完成以下工作：

1.拍摄制作1部项目示范活动纪录片。项目承担单位需在本项目3年示范期内，通过对项目管理方（4-6个，主要位于北京）、示范活动参与方（7-9个，分布于江西、湖北、安徽、浙江、天津、广西、广东等省主要城市）、利益相关方（4-5个，主要位于北京）中具有典型代表性的人物思想理念、工厂生产技术、环境保护措施变化的跟踪记录，剖析项目对推动再生金属行业绿色转型发展所展现出的积极作用，完成1部长度不少于45分钟的项目示范活动纪录片。纪录片至少需要包括2-4种典型生产技术、3-4种环境保护措施、5-6个典型人物在项目示范启动、实施、收尾等3个不同阶段的变化故事，影片需使用中英文双语字幕。

2.制作1部项目宣传片。项目承担单位根据FECO提供的素材，在充分理解项目设计理念、工作背景、主要活动的基础上，开展项目宣传片风格设计和脚本创作，完成1部长度不少于3分钟的项目宣传影片。宣传片需采用实景拍摄、动画辅助相结合方式完成，并使用中英文双语字幕。

3.完成项目标识（LOGO）平面设计。项目承担单位根据FECO提供的项目标识（LOGO）素材，结合联合国17项可持续发展目标的核心要义，分别设计17种不同形态、生动有趣、易于传播的卡通平面形像。平面形象中至少需包含1种形态的立体卡通三视图像、1种形态的平面卡通三视图像。

4.其他工作。参与项目相关沟通协调会和研讨会等会议，准备会议资料，在会上介绍负责的产出内容，并及时响应FECO以及利益相关方提出的疑问；协助开展项目相关的宣传推广活动，提升和扩大项目影响力。

四、工作产出

产出1：实施方案

产出2：项目纪录片制作脚本及拍摄方案；

产出3：项目宣传片制作脚本及拍摄方案；

产出4：项目标识平面设计图稿（17种形态）；

产出5：项目宣传片（3分钟）；

产出6：项目纪录片（45分钟）。

五、工作时间

合同签订之日起至2027年12月前完成工作大纲规定全部活动。

六、资质要求

项目承担单位需具备以下条件：

1.中国境内独立合法机构，具有独立法人资格；

2.具备纪录片、宣传片拍摄所需设备和专业技术能力，包括必要的高清拍摄设备等（需提供支撑证明）；

3.具有良好的多媒体策划、视频剪辑和宣传片制作工作经验；

4.承担过大型项目拍摄、制作、宣传工作，具有本项目相关拍摄经验（需提供合同、作品等支撑证明）；

5.具备履行合同所必需的视频制作机房、后期编辑及录音等硬件专业设施和视频剪辑、特效或动画制作等软件技术能力（需提供支撑证明）；

6.具有影片发行资格单位优先（需提供支撑证明）。

项目实施团队需具备以下条件：

（一）项目负责人：

1.需具有本科及以上传媒、编导、影视制作等相关专业学历（提供专业证书复印件）；

2.需具备5年以上传媒、编导、影视制作等相关背景及经验，并拍摄制作过相关作品（提供合同等相关证明文件，和不少于5部宣传作品、2部动画作品）；

3.具有国际合作领域或生态环境保护、化学品领域传播视频摄制经验者优先。

（二）项目团队成员：

1.项目团队成员至少有4人以上，其中至少2人需具有本科及以上传媒、编导、影视制作等相关专业学历（提供专业证书复印件）；

2.项目团队成员至少1人具有漫画师或动画师等相关工作经验，熟悉视频编辑、动画制作等最新的相关应用软件；

3.项目团队成员至少1人具有平面设计工作经验，熟悉平面设计主流软件使用；

4.团队成员需具有2年及以上相关工作经验。